## POA 2022 (2) (hidden)
OMSA POA 2022
Eje Estratégico: 1. Mejoramiento de la calidad del servicio del transporte.
Objetivo Estrategico: 1. Incrementar la cobertura, frecuencia y accesibilidad del servicio de transporte, acorde a las necesidades y demandadas e identificadas.
Estrategia: 1. Programa de Incremento de Cobertura del Servicio de Transporte.
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Satisfecha la demanda del servicio a los usuarios | Transporte Pasajeros | Cantidad de pasajeros transportados | 27225752 | 44551230 | 11137807.5 | 11137807.5 | 11137807.5 | 11137807.5 | Programacion de despacho, informe de monitoreo, informe de la satisfaccion, informe de resultado | Direccion de Operaciones | 1 | Programar despacho de autobuses | Departamento tecnico
[11 empty] | 2 | Dar salida a las unidades
[11 empty] | 3 | Monitorear el seguimiento a los autobuses
[11 empty] | 4 | medir la satisfaccion de pasajeros | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
[11 empty] | 5 | Monitorear diario del cumplimiento de la frecuencia establecida | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
|  | Porcentaje de autobuses que cuentan con un sistema de abordaje para discapacitados | 20.73% | 33.68% | 8.42% | 8.42% | 8.42% | 8.42% |  |  | 6 | Elaborar informe
|  | Cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores | 386 | 436 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5
|  | Tiempo de espera de los autobuses | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos
|  | Porcentaje de pasajeros satisfechos | 86% | 92% | 87% | 89% | 91% | 92%
| Seguridad de transporte de Autobuses | Cantidad de autobuses que cuentan con un dispositivos de seguridad (Camaras,GPS,Cobroelectronico,WIFI) | 50% | 100% | 55% | 70% | 80% | 100% | Informe de inventario de los mecanismos de seguridad (Registro de la instalacion de los mecanismos), Informe de seguimiento | Direccion de Operaciones | 1 | Realizar el inventario de los mecanismos de seguridad de los autobuses | Departamento activo fijo | bar: Cronograma Jun; Cronograma Dic
[11 empty] | 2 | Elaborar el plan de instalacion para medidas de seguridad | bar: Cronograma Mar
[11 empty] | 3 | Gestionar la instalación de los mecanismos de segurida en los autobuses OMSA | bar: Cronograma Mar
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento al mantenimiento de los mecanismos de seguridad
| Mantenimiento de autobuses | Cantidad de monitoreo Diario de la limpieza de los autobuses | [9 empty] | Supervisión diario de la limpieza de los autobuses
|  | Porcentaje de reduccion de ausentismo de cajeras y conductores | [8 empty] | 1 | Monitoreo de reducción de ausencias, tardanzas, permisos del personal operativo
|  | Porcentaje de empleados capacitados | [8 empty] | 1 | Gestionar la capacitación del personal de Operaciones.
|  | Porcentaje de conductores que conocen la ley de seguridad vial 63-17 | [8 empty] | 1 | Solicitar charlas sobre ley 63-17 a conductores
Eje Estratégico: 111 Fortalecimiento de los procesos internos
Objetivo Estrategico: 111.Asegurar la eficiencia, eficacacia y calidad de la gestión institucional, con una orientación a resultados y estándares establecidos
Estrategia: 111. Normalizacion y Gestion de la Calidad Institucional.
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma Ene: Cronograma | Presupuesto
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mejorado el desempeño en el ejercicio de sus funciones |  | Porcentaje de colaboradores que cumple con los perfiles de puesto requerido | [9 empty] | Gestionar con la Direccion de Recursos Humanos Personal necesario para las operaciones
|  | Cantidad de reuniones departamentales realizadas. Resultado: Mejorado el desempa;o en el ejercicio de sus funciones. | [9 empty] | Realizar reuniones de evaluación de cumplimiento de metas con adminstradores de módulos, encargados departamentales y divisiones.
Satisfecha los requerimientos de las unidades funcionales para la realizacion del trabajo |  | Cantidad de moviliario solicitado | [9 empty] | Aires acondicionados
Archivo pequeño
Archivo de 3 gavetas de escritorio
Abanisco de pared
Archivo de 4 gavetas 81/2 x 13
Bebedero
Camioneta
Cafetera electrica
Escritorio
Escritorio para Enc, Depto.
Mesa modular para computadora
Microondas
Nevera ejecutiva
Pizarras tipo mural
Sillas para visita (sin brazos)
Sillas plasticas
Sillon ejecutivo
Taza de café
Sillones semi-ejecutivos
Zafacones
Ambientador
|  | Cantidad de materiales e imsumo solicitado | [9 empty] | Ambientador
Aspiradoras industriales con toma de pato
Bandas elasticas (cajas)
Bandejas para documentos (und.)
Borra (und.)
Brillos verdes(paq. De 4 und)
Café (paq.)
Capas (Capuchas) (und.)
Carpetas sujetapapeles (und)
Cartonite 11x17" (resma)
Cartuchos de tinta color para plotter
Cartuchos de tinta negra para plotter
Cartuchos para impresora hp laserjet A35
Cinta adhesiva grande
Cinta adhesiva pequeña
Clips grandes (caja)
Clips pequeños (caja)
Cloro (galon)
Correctores (und)
Cortinas plegables (und)
Desgrasante (galon)
Detergente en polvo (saco)
Escobas (und.)
Etiquetas para carpetas (caja)
Focos (Linternas) (und)
Folders 8 1/2 x 11 (caja)
Folders 8 1/2 x 14 (caja)
Folders de archivo expandibles.(und)
Formulario control de accesorios tecnologicos de las unidades (talonario)
Formulario Control de Autobuses en Ruta (talonario)
Formulario control de servicios
Formulario control de traslado de autobuses
Formulario de trafico de autobuses
Formulario entrega de llaves de autobuses
Formulario No. De Vueltas de autobuses
Formulario reporte de conductores y cajeros
Formulario retorno al garaje
Fundas para basura (paq. 25 )
Gancho para papeles (caja)
Grapadora (und)
Grapas (caja)
Guantes de goma (par)
Lanilla (rollo de 20 yarda)
Lapiceros (caja)
Lapiz (caja)
Libretas rayadas grandes (und)
Libretas rayadas pequeñas (und)
Libros record (und)
Marcadores (caja)
Mascarillas (caja)
Mistolin (galon)
Motobomba de gasoil
Palitas para basura
Papel (rollo)
Papel 8 1/2 x 11 (RESMA)
Papel 8 1/2 x 14 (resma)
Papel bond 11x17" (resma)
Papel de baño (fardo)
Papel timbrado 8 1/2 x 11 (resma)
Papel toalla (rollo)
Pendaflex (und)
Perforadoras 2 hoyos (und)
Perforadoras 3 hoyos (6)
Post it (und)
Reglas (und)
Regletas (und)
Resaltadores (caja)
Rollo de papel bond 24" (rollo)
Sacagrapas (und)
Sacapuntas electrico (und)
Servilletas (paq)
Shampoo (galon)
Sobre manila 8 1/2 x 11 (caja)
Sobre manila 8 1/2 x 14 (caja)
Suaper (und)
Tape (rollo)
Tarjetas control de despacho (und)
Tijeras (und)
Tinta para sellos (verde y azul) (und)
Toner Laser Jet 17 - A
Toner Hp Laser Jet 19 - A
Uniformes para lavado (Impermeables, botas, guantes, caretas)
Asegurados los servicio tecnologico redundantes como soporte al desempeño de la institucion |  | Cantidad de equipo tecnologico solicitados | [9 empty] | Aparatos telefonicos
Central de radio
Computadoras Completas
Flotas
Impresora
Impresora multifuncional
Laptop
Radios Base
Radios portatiles
Radio para autobus
Repetidor Mototrbo SRL100 50W y asesorios.
Tablets
Optimazados los sistemas como soporte a los objetivos estrategicos de la institucion |  | Cantidad de planes de compras elaborados (PACC) | [9 empty] | Elaborar plan de compra de la direccion 2023
|  | Porcentaje de areas funcionales que entregan sus memorias anuales | [9 empty] | Elaboracion y remision de la memoria anual de la Direccion de Operaciones
|  | Cantidad de evaluaciones del POA | [9 empty] | Evaluación e Informe Trimestral del POA
Elaborar POA 2023
Note on C20: Deiby Antony Torres: Pasar el eje 2
Note on C21: Deiby Antony Torres: pasar a gestion humana
Note on C22: Deiby Antony Torres: Pasar a gestion humana
Note on C23: Deiby Antony Torres: pasar a gestion humana

## POA 2024 Eje I DO
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
AÑO 2024
Eje Estratégico: 1. Mejoramiento de la calidad del servicio del transporte.
Objetivo Estrategico 1: Incrementar la cobertura, frecuencia y accesibilidad del servicio de transporte, acorde a las necesidades y demandadas e identificadas.
Estrategia 1: Programa de Incremento de Cobertura del Servicio de Transporte.
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Satisfecha la demanda del servicio a los usuarios | Transporte Pasajeros | Cantidad de pasajeros transportados | 24000000 | 25500000 | 6375000 | 6375000 | 6375000 | 6375000 | Programacion de despacho, informe de monitoreo, informe de la satisfaccion, informe de resultado, cantidad de formularios, comunicaciónes | Direccion de Operaciones | 1 | Programar despacho de autobuses | Departamento tecnico
[11 empty] | 2 | Dar salida a las unidades
[11 empty] | 3 | Monitorear el seguimiento a los autobuses
[11 empty] | 4 | medir la satisfaccion de pasajeros
[11 empty] | 5 | Monitorear diario del cumplimiento de la frecuencia establecida
[11 empty] | 6 | Monitorear cumplimiento de los servicios especiales
|  | Porcentaje de autobuses que cuentan con un sistema de abordaje para discapacitados | 20% | 35% | 8.75% | 8.75% | 8.75% | 8.75% |  |  | 7 | Elaborar informe
|  | Cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores | 150 | 225 | 50 | 0 | 25 | 0 |  |  | 8 | Registrar diariamente la cantidad de autobuses en operación en los distonto corredores | Despacho y control de autobuses
|  | Tiempo de espera de los autobuses | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos |  |  | 9 | Monitoreo diario del cumplimento de la frecuencia establecida y cierres de las unidades | Departamento tecnico / la radio
|  | Porcentaje de pasajeros satisfechos | 92% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |  |  | 10 | Realizacion de encuesta | Direcion de planificacion
| Seguridad de transporte de Autobuses | Cantidad de autobuses que cuentan con un dispositivos de seguridad (Camaras,GPS,Cobroelectronico,WIFI, Radio) | 50% | 70% | 55% | 70% | 80% | 100% | Informe de inventario de los mecanismos de seguridad (Registro de la instalacion de los mecanismos), Informe de seguimiento | Direccion de Operaciones | 1 | Realizar el inventario de los mecanismos de seguridad de los autobuses
[11 empty] | 2 | Elaborar el plan de instalacion para medidas de seguridad
[11 empty] | 3 | Gestionar la instalación de los mecanismos de segurida en los autobuses OMSA
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento al mantenimiento de los mecanismos de seguridad

## POA 2024 Eje II DM-DS
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
DIRECCIÓN DE SUPERVICION
AÑO 2024
Eje Estratégico: 2 . Sostenibilidad de la Eficiancia Operativa.
Objetivo Estrategico: 2 Asegurar la continuidad de las operaciones para el servicio del transporte, acorde a los estándares de mantenimiento y supervisión.
Estrategia: 2 Fortalecimiento de la Supervision
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Asegurada el cumplimento de las responsabilidades asignadas al personal de transportación | Supervision al personal de transportacion (Vestimenta, licencia) | Porcentaje de cumplimiento del plan de supervisión. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de supervision |  | 1 | Realización de operativos para detección de licencias vencidas. | Dir Oper- / Dir. Mant. V.
[11 empty] | 2 | Inspección uso de vestimenta adecuada y equipo de seguridad en operaciones y talleres
[11 empty] | 3 | Socializacion con personal de supervision sobre tareas asignadas | Supervision
| Inspeccion ( Estado fisico de autobuses, Higiene, validadadores automaticos y pasimetros,colisiones o incidentes Operaciones de los Autobuses) | Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la frecuencia de despacho de autobuses | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 1 | Jornada de inspección de frecuencia de unidades por despacho. | Dir. Oper.
|  | Cantidad de supervisiones realizadas al cumplimiento de la ruta de autobuses | 60 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |  | 2 | Jornada de inspección de frecuencia de unidades en ruta.
|  | Cantidad de supervisiones a las condiciones de los autobuses | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |  |  | 3 | Inspeccion diaria de higieniacion la unidades.
|  | Cantidad de inspecciones de estados fisicos | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | Jornada de inspección del estado físico y funcionamiento de las unidades.
|  | Cantidad de supervisiones a las operaciones de los autobuses | 365 | 365 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  | 5 | Monitoreo y análisis diarios de las operaciones de los autobuses.
|  | cantidad de inspecciones de colisiones o incidentes de unidades | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 6 | Levantamiento de colisiones o incidentes y seguimientos a casos.
|  | Cantidad de levantamiento fisico de validadores autom y pasimetros | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | Realización de operativos de validadores autom. y pasímetros.

## POA 204 Mantenimiento
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
AÑO 2024
Eje Estratégico: 2 . Sostenibilidad de la Eficiancia Operativa.
Objetivo Estrategico: 2. Asegurar la continuidad de las operaciones para el servicio del transporte, acorde a los estándares de mantenimiento y supervisión.
Estrategia: 2 Mejoramiento sostenido del mantenimiento de las unidades
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Asegurado el funcionamiento del parque vehicular | Mantenimiento preventivo del parque vehicular | Cantidad de autobuses que cumplen con el plan de mantenimiento preventivo | 560 | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 | Reporte de mantenimiento preventivo | Direccion de Mantenimiento Vehicular | 1 | Elaborar el plan de mantenimiento | MANTENIMIENTO VEHICULAR
[11 empty] | 2 | Implementar un plan
[11 empty] | 3 | Dar seguimiento al cumplimiento del plan
[11 empty] | 4 | Elaborar reporte de mantenimiento
| Mantenimiento correctivo del parque vehicular | Porcentaje de mantenimiento correctivo realizado en el tiempo pautado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de mantenimiento correctivo |  | 1 | Reportar el desperfecto del vehiculo | Direccion de Operaciones
[11 empty] | 2 | Realizar diagnostico
|  | Porcentaje de mantenimiento correctivo que cumple con los requerimientos tecnicos establecidos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3 | Elaborar orden de servicio para el mantenimiento correctivo (taller externo), asignar a un tecnico para su reparacion (interno) | DA / DF / Dept. Seguridad
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento y/o revisar las reparaciones

## Matriz POA 2024 PlanificacionyD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
DIRECCIÓN DE PLANIFICACION
AÑO 2024
Eje Estratégico 3: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico 3: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión Institucional, con una orientación a resultados estándares establecidos
Estrategia: 3 Normalización y gestión de la calidad institucional
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estandarizacion de la gestion institucional | Implementación de los procesos | Porcentaje de procesos implementados | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Manual de políticas y procedimientos, resolución aprobadas, Informe sobre cantidad de procesos documentados, Informe de auditoría, comunicación, Fotos, Listado de asistencia, Informe del Mapa de procesos, (Especificaciones) | Dirección de planificación y desarrollo | 1 | Realizar análisis de alineamiento entre el PEI, POA y los procesos de gestion. | Todas las direcciones | [12 empty] | POR ASIGNAR
|  | Porcentaje de procesos auditados | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  |  | 2 | Actualizar mapa de proceso | Todas las direcciones
[11 empty] | 3 | Documentar y validar los procesos | Todas las direcciones
[11 empty] | 4 | Implementar los procesos | Todas las direcciones
[11 empty] | 5 | Realizar auditorías de los procesos en todas las áreas | Todas las direcciones
[11 empty] | 6 | Dar seguimiento a las mejoras recomendadas | Todas las direcciones
[11 empty] | 7 | Realizar informes de auditorías y socialización con las áreas
| Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario de transporte OMSA | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de entrega de los resultados de la encuesta | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de satisfacción ciudadana |  | 1 | Coordinar la logística para realización de encuestas
[11 empty] | 2 | Capacitar a los encuestadores
[11 empty] | 3 | Realizar la encuesta
[11 empty] | 4 | Procesar y analizar la información
[11 empty] | 5 | Elaborar informe de las encuestas
| Aplicación de Etiquetado autobuses OMSA | Porcentaje de cumplimiento de etiquetado | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% | Informe de finalización y cumplimiento de etiquetado de autobuses |  | 1 | Coordinar la logística de etiquetado
[11 empty] | 2 | levantar la información de autobuses a etiquetar
[11 empty] | 3 | realizar etiquetado
[11 empty] | 4 | elaborar informe de etiquetado
| Informe semestral 2024 | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de entrega del Informe Semestral 2024 | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Informe semestral de la institución 2024 |  | 1 | Levantar y copilar las informaciones del informe semestral
[11 empty] | 2 | Validar las informaciones
[11 empty] | 3 | Elaborar informe
[11 empty] | 4 | Remitir informe
| Elaboración del POA 2025 | Porcentaje de cumplimiento del montaje de actividad y tiempo de elaboración POA 2025 | 100% | 100% |  | 100% |  |  | Informe del POA 2025 |  | 1 | Elaborar la agenda para la elaboración del POA 2024
[11 empty] | 2 | Preparar la logística para la elaboración del POA 2024
[11 empty] | 3 | Elaborar el POA 2024
[11 empty] | 4 | Elaborar el documento del POA 2024
[11 empty] | 5 | Socializar el POA 2024
| Monitoreo y evaluación POA 2024 | Porcentaje de las acciones planificadas con seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de monitoreo POA 2024 |  | 1 | Elaborar la programación para el monitoreo y evaluación
|  | Porcentaje de recomendaciones con seguimiento | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | Socializar la programación con los encargados de unidades
[11 empty] | 3 | Realizar el monitoreo de evaluación
[11 empty] | 4 | Elaborar el informe de monitoreo y evaluación
[11 empty] | 5 | Socializar los resultados del informe de evaluación
[11 empty] | 6 | Dar seguimiento a los resultados del informe
| Memoria Anual institucional 2024 | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de entrega de la memoria anual | 100% | 100% |  |  |  | 100% | Informe de la memoria Anual Institucional 2024 |  | 1 | Levantar y copilar las informaciones de la memoria
[11 empty] | 2 | Validar las informaciones
[11 empty] | 3 | Elaborar la memoria
[11 empty] | 4 | Remitir la memoria anual
Identificado el personal con la cultura institucional | Sensibilización de los elementos simbólicos de la cultura (Historia insitucional, imagen logotipica y cromática) | Porcentaje de empleados que conocen la imagen simbólica – logo y acciones relevantes de la institucion. | 100 | 100% |  | 100% |  | 100% | Informe de evaluación del conocimiento de los elementos simbólicos de la cultura, Resultado de la encuesta de los conocimientos simbólicos de la cultura |  | 1 | Elaborar el plan para dar a conocer los elementos simbólicos de la cultura | bar: Cronograma Oct
[11 empty] | 2 | Preparar la logística | Todas las direcciones | bar: Cronograma Oct
[11 empty] | 3 | Implementar el plan | Todas las direcciones | bar: Cronograma Oct
[11 empty] | 4 | Elaborar informe del plan | Todas las direcciones | bar: Cronograma Oct
Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Reporte de cumplimiento a los indicadores de Gobierno | Porcentaje de cumplimiento indicador de NOBACI | 84% | 86% | 89% | 90% | 92% | 95% | Informe del sistema |  | 1 | Recopilar información | Todas las direcciones
|  | Porcentaje de cumplimiento indicador de SISMAP | 83% | 94% | 91% | 92% | 93% | 94% | Capture de pantalla |  | 2 | Validar y reportar las información
[11 empty] | 3 | Cargar informaciones
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento
|  | Porcentaje de cumplimiento indicador ICI - INDICE DE CONTROL INTERNO | 0% | 90% | 25% | 50% | 75% | 90% | Informe del sistema
Medicion de estadisticas pasajeros relacion a recaudaciones

## POA 2024 Juridica
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
DIRECCIÓN DE JURIDICA
AÑO 2024
Eje Estratégico: Fortalecimiento Institucional
Objetivo Estrategico III. Asegurar la Efeciencia, Eficacia y la Calidad de la Gestión Institucional, con una Orientación a Resultados y Estandares establecidos.
Estrategia: 1. Normalización y gestión de la calidad institucional
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | En/Mar | Abr/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estandarizada la gestión institucional | Elaboracion de Documentos Legales | Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento legal elaborado | Direccion Juridica | 1 | Identificar la necesidad para la elaboracion del documento legal correspondiente | Todas las unidades
[11 empty] | 2 | Elaborar el documento legal
[11 empty] | 3 | Analizar su consistencia con las normativas existentes
|  | Porcentaje de documentos elaborados en el tiempo establecido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | Notarizar el documento en caso que aplique
[11 empty] | 5 | Emitir el documento
[11 empty] | 6 | Registrar el documento
| Manejo de Litigios | Porcentaje de casos que se instrumentaron acorde a los requerimientos legales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Expediente de casos | Direccion Juridica | 1 | Recibir y/o enviar la notificacion del caso
[11 empty] | 2 | Preparar el expediente del caso
[11 empty] | 3 | Asignar el caso al abogado correspondiente
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento a la evolucion del caso
[11 empty] | 5 | Archivar la documentacion del cierre del caso
| Asesoria y/o opiniones legales | Porcentaje de opiniones que se emiten acorde a las normativas legales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Emision escrita de las opiniones | Direccion Juridica | 1 | Recepcion y analisis de la solicitud de asesoria o opinion
[11 empty] | 2 | Remision de la opinion legal
[11 empty] | 3 | Archivar los documentos
| Manejo de casos de accidentes | Porcentaje de casos que cumplen con el protocolo de manejo establecido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Comunicación al seguro, Acta policial, Formulario de reporte | Direccion Juridica | 1 | Elaborar reporte de accidentes
[11 empty] | 2 | Remitir el reporte a la DIGESETT
[11 empty] | 3 | Tramitar al seguro el acta policial

## POA 2024 RR.HH.
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
AÑO 2024
Eje Estratégico III: Fortalecimiento de los Procesos Internos
Objetivo Estratégico III: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión Institucional, con una orientación a resultados estándares establecidos
Estrategia III: Fortalecimiento de la Gestión Humana
Resultado | Producto | Indicador de Producto | Linea Base | Meta Total | METAS POR TRIMESTRE |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | Ene-Mar | Abr-Jun | Jul-Sep | Oct Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mejorado el desempeño de los Empleados en el ejercicio de sus funciones | Capacitación al Personal | Porcentaje de Empleados capacitados | 90% | 95% | 20% | 20% | 25% | 30% | Diagnóstico de Necesidades, Plan y Programa de Capacitación, Cursos y Talleres, Informe Evaluación de los resultados de Capacitación, Listado de Asistencia | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Detectar las necesidades de Capacitación | bar: Cronograma Ene
|  | Porcentaje de Empleados satisfecho con la Capacitación | 85% | 90% | 25% | 20% | 25% | 20% |  |  | 2 | Diseñar Plan de Capacitación basado en el desarrollo de competencias según necesidades detectadas | bar: Cronograma Ene
Dar a conocer el programa de Capacitacion | bar: Cronograma Ene
[11 empty] | 3 | Diseñar programa de Certificación de Conductores de Autobus | bar: Cronograma Ene
|  | Porcentaje de cumplimiento programa de Pasantia Empresarial | [8 empty] | 4 | Implementar programa de Pasantia Empresarial | bar: Cronograma Ene
|  | Porcentaje de Capacitaciones que se le mide su impacto en el trabajo | N-D | 100% de las que poseen 24hrs. o más | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 5 | Dar seguimiento y Desarrollar el Plan de Capacitación y cumplir con el programa de certificacion de Conductores de Autobus | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 6 | Realizar jornada de integracion para el personal.
[11 empty] | 7 | Elaborar informe | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
| Reclutamiento y Selección de Personal | Porcentaje de Personal reclutado acorde con la competencia | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Solicitud Perfiles de puestos requeridos, Plan de Reclutamiento (Necesidades, puesto y competencias), Relación de convocatorias a reclutar, Informe Candidatos Elegibles y Reprobados. | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Seleccionar un segmento de las vacantes para ser completadas a traves de concursos internos y externos de acuerdo con las competencias. | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 2 | Asegurar que a los candidatos seleccionados se les realice las evaluaciones correspondientes (Psicológicas, Técnicas y Pre ocupacionales). | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 3 | Ejecutar el proceso de Induccion de personal de nuevo Ingreso. | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 4 | Elaborar informe de Reclutamiento y Selección | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
| Evaluación del Desempeño | Porcentaje de Empleados evaluados | 90% | 100% |  |  |  | 100% | Relación de Acuerdos, Evaluación del Desempeño, Informe revisión cumplimiento de las metas, Relación Personal evaluado | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Realizar levantamiento del personal evaluado y ejecutar jornadas de socializacion sobre el proceso de evaluacion. | bar: Cronograma Ene
[11 empty] | 2 | Realizar convocatoria para el inicio de las evaluaciones del desempeno por competencias para el 2024. | bar: Cronograma Dic
[11 empty] | 3 | Remitir al MAP para aprobacion de plantillas de Reporte de Acuerdos de desempeno actualizada ano 2023. | bar: Cronograma Dic
[11 empty] | 4 | Recibir y revisar los formularios de Evaluacion del Desempeno y elaborar informe. | bar: Cronograma Dic
| Desarrollo Empleado | Cantidad de Empleados a cubrir vacante | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aperturar Concursos | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Detectar necesidades Plaza Vacantes para aperturar Concursos. | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
[11 empty] | 2 | Abrir y dar seguimiento a los Concursos | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
[11 empty] | 3 | Elaborar informe de resultados del Concurso | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
| Seguridad y Salud Ocupacional | Porcentaje de implementación del Plan SST | 10% | 100% | 20% | 50% | 15% | 15% | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe levantamiento y Auditorías de Riesgos, Reportes e informes Acciones de Prevención y Mejoras, Informe y Minuta Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo "SISTAP" | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Elaborar e implementar Plan de Seguridad y Salud Ocupacional | bar: Cronograma Mar
[11 empty] | 2 | Realizar inspecciones para el levantamiento de las condiciones insegura en el Ambiente Laboral. | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
[11 empty] | 3 | Elaborar charlas en tema de salud y seguridad y/o prevencion en el trabajo, y capacitar las brigadas de emergencias. | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 4 | Realizar jornadas de Salud
[11 empty] | 5 | Elaborar informe de resultados del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
| Beneficios a los Empleados | Porcentaje de Empleados que reciben Plan de Beneficios | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Libramientos de Pagos | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Elaboración y Revisión Plan de Beneficios | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 2 | Aplicar cumplimiento del reglamento interno del personal (RIP).
[11 empty] | 3 | Instrumentar y Ejecutar las Remuneraciones y Beneficios o Incentivos en tiempo oportuno. | Dirección Financiera / Dirección Administrativa | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 4 | Elaborar informe de resultados. | Dirección Financiera / Dirección Administrativa | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
| Registro y Control de los Empleados | * Nivel de Absentismo | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | Reporte de biométrico, Expediente de Personal, Informe de Rotación | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Mantener actualizado el Sistema de Nomina . | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 2 | Mantener actualizado el Registro de Asistencia y Puntualidad. | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
|  | * Índice de Rotación | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 3 | Actualizar expediente de Personal | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 7 | Dar seguimiento a los Empleados carnetizado y uniformado | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
| Empleados Carnetizados y Uniformados | Porcentaje de Empleados uniformados | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro entrega de Uniformes y Carnets | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Dar seguimiento al sistema de digitalizacion de expedientes de Empleados | Dirección de Tecnología | bar: Cronograma Jul; Cronograma Dic
|  | Porcentaje de Empleados carnetizados | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | Realizar inventario de Empleados con Uniforme y Carnet | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 3 | Elaborar informe | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
FO-PLAN-56
REVISION: N/A

## FORM. POA 2024 D. F.
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DIRECCION FINANCIERA
AÑO 2024
Eje Estrategico III: Fortalecimiento de los procesos internos
Objetivo Estrategico III: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestion institucional, con una orientacion a resultados y estandares establecidos.
Estrategia III: Eficientizacion de la gestión Financiera-Aadministrativa
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Programacion y modificacion de la gestion Presupuestaria | Porcentaje de progracion presuestario | 100% | 100% | 40% | 25% | 25% | 10% | Formulario de; SIGEF y solicitudes e apropiacion de la Direccion Administrativa | Deprtamento de Presuesto | 1 | Analissar las cuentas presupuestarias Vs. Codigos por compras y contrataciones | Direccion Administrativa
|  | Porcenmtaje de reprogracion presuestario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Ejecucion del presupuesto de gasto e inversion presupuestaria | Porcentaje de ejecucion del gasto presupuestario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de ejecucion presupuestaria | Direccion Financiera | 1 | Regramacion y modificación, presupuestaria
[11 empty] | 2 | Registro de libramientos
[11 empty] | 3 | Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Pagos a proveedores | Tiempo de pagos a proveedores | De 18 a 60 dias | De 18 a 60 dias | De 18 a 60 dias | De 18 a 60 dias | De 18 a 60 dias | De 18 a 60 dias | Registro y seguiento de libramientos a proveedores | Direccion Financiera | 1 | Preparacion del expediente
[11 empty] | 2 | Verificacion de los expedientes
[11 empty] | 3 | Solicitud de pago
[11 empty] | 4 | Elaboracion de orden de pago (Libramiento)
| formulacion y elaboracion de anteproyecto de presupuesto | Catindad de anteproyecto formulado | 1 | 2 |  |  | 1 | 1 | Reporte de ejecucion presupuestaria | Direccion Financiera | 1 | Levantamiento de infornacion y necesidad de insumos
[11 empty] | 2 | Formulacion y registro del anteproyecto de presupuesto
Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Elaboracion de informes | Cantidad de informes eleborado interno | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Informe y Reportes del sistema (SIGEF) | Direccion Financiera | 1 | Recopilacion de informacion
[11 empty] | 2 | Verificar la ejecucion del gasto
[11 empty] | 3 | Elaborar y remitir informe
|  | Cantidad de informes cortes semestral de la ejecucion presupuestaria | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |  | 4 | Informe corte semestral
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion **Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado en materia finaciera | Conciliancion Bancaria | Cantidad de conciliaciones | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Reporte de conciliacion bancaria | Direccion Financiera | 1 | Registro y Verifiacion de los depositos en libro | [13 empty] | N/A
[11 empty] | 2 | Conciliar los depositos con la remision del banco | [13 empty] | N/A
[11 empty] | 3 | Elaborar el informe de conciliacion | [13 empty] | N/A
Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Preparacion de Estados Financieros | Cantidad de Estados elaborados | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | Informe y Reportes del sistema (SIGEF) | Direccion Financiera | 1 | Recopilacion de informacion | [13 empty] | N/A
[11 empty] | 2 | Generar reporte del Sistema | [13 empty] | N/A
[11 empty] | 3 | Verificar la ejecucion del gasto | [13 empty] | N/A
[11 empty] | 4 | Manejo de las cuentas por cobrar y pagar
[11 empty] | 5 | Preparacion de Estados Financieros
| Elaboracion de Informes corte semestral para DIGECOB | Cantidad de informes externo | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | Informe y Reportes del sistema (SIGEF, y SIAP | Direccion Financiera | 1 | Recopilacion de informacion
[11 empty] | 2 | Llenado de formularios, 606 entre otros | [13 empty] | N/A | bar: Cronograma Abr to Cronograma Jun
DEPARTAMENTO DE TESORERIA
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Control de Efectivo | Prcentaje de efectivo recaudado. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de Disponibilidad Diaria y caudaciones | Departamento de Tesoreria | 1 | Recoleccion de las valijas en los diferentes modulos. | [13 empty] | N/A
[11 empty] | 2 | Depositos en banco de la recaudaciones
[11 empty] | 3 | Registro y Verifiacion de los depositos en libro | [13 empty] | N/A
[11 empty] | 4 | Preparar informe de disponibilidad de efectivo
| Seguridad de las recaudaciones | Nivel de seguridad | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Fotos de valijas e informe |  | 1 | Contratacion de servicios de compañía de seguridad
[11 empty] | 2 | Registros y verificacion de los depositos
[11 empty] | 3 | valijas y presintos de seguridad
N/A
DIVISION DE CONTROL DE BIENES Y ACTIVOS FIJOS
| Control de la existencia de activos | Cantidad de invetario de activos | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | Formulario y registro | Direccion Financiera | 1 | Monitoreos del sistema de inventario y registro | [13 empty] | N/A | bar: Cronograma Abr to Cronograma Jun
[11 empty] | 2 | Realizar inventario de los activos fijos (equipos, moviliarios, bienes buebles y planta fisica | [13 empty] | 2.3.1.1.01 | bar: Cronograma Abr to Cronograma Jun
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Control de la existencia de activos | Porcentaje de registro de inventario | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de inventario | Direccion Financiera | 1 | inventario de piezas y heramientas de los almacenes. | [13 empty] | 2.3.1.1.01
[11 empty] | 2 | inventario en el almacen de suministro. | [13 empty] | 2.3.1.1.01
[11 empty] | 3 | proceso de descargo de autobuses, vehiculos livianos, moviliarios y equipos | [13 empty] | 2.3.1.1.01
6
Note on A26: omsa: Combiar definicion del resultado, por el ue esta en rojo

## POA-2024 Administrativa
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
DIRECCION ADMINISTRATIVA
AÑO 2024
Eje Estratégico III: Fortalecimiento de los procesos internos.
Objetivo Estratégico III: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestion institucional, con una orientacon a resultados y estandares establecidos.
Estrategia: Eficientizacion de la gestion administrativa y financiera.
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Satisfecho los requerimiento de las unidades funcionales para la realizacion del trabajo | Rehabilitacion de Areas físicas | Porcentaje de áreas fisicas rehabilitadas |  | 100% de las aprobadas |  |  | 100% |  | Informe de ejecucion de areas rehabilitadas | Direccion Administrativa | 1 | Realizar el levantamiento de areas fisicas | DA/DF | bar: Cronograma Ene to Cronograma Feb
[11 empty] | 2 | Realizar el diagnostico situacion de las areas fisicas | bar: Cronograma Abr; Cronograma Jul; Cronograma Oct
[11 empty] | 3 | Elaborar el plan de rehabilitacion | bar: Cronograma Ene
[11 empty] | 4 | Iniciar el proceso de rehabilitacion interno y/o de compras del servicio de rehabilitacion en base a los umbrales de compra | bar: Cronograma Ene; Cronograma Abr; Cronograma Jul; Cronograma Oct
[11 empty] | 5 | Realizar la rehabilitacion y/o supervisar la rehabilitacion de las areas | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 6 | Elaborar el informe resultado final | bar: Cronograma Ene; Cronograma Abr; Cronograma Jul; Cronograma Oct
| Limpieza y reforzamiento de espacios | Porcentaje de espacios funcionales mejorados que cuentan con las condiciones requeridas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro del plan de limpieza y reforzamiento (listado de cotejos de la supervision, plan de limpieza y reforzamiento, fotos) | Direccion Administrativa | 1 | Elaborar el plan de limpieza y reforzamiento | Todas las Direcciones | bar: Cronograma Ene
[11 empty] | 2 | Implementar el plan | DF | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
|  | Porcentaje de area fumigadas | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | Certificacion recepcion de servicio/registro de contrato y fotos |  | 3 | Supervisar la implementacion del plan | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 4 | Registrar los resultados de la implementacion del plan | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
| Servicios de alquiler, acondicionamiento y mantenimiento | Cantidad de Plantas electricas con mantenimiento preventivo | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Registro/Certificacion de Recepcion de Obra o contratos de alquileres (Fotos). | Direccion Administrativa | 1 | Elaborar plan de mantenimiento de las plantas electricas | DG/DF
[11 empty] | 2 | Realizar proceso de compras para contratación del servicio
[11 empty] | 3 | Implementar el plan de mantenimiento plantas electricas
|  | Cantidad de plantas electricas alquiladas | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 | Implementar el plan alquileres y acondicionamientos | bar: Cronograma Ene to Cronograma Mar
|  | Cantidad de baños y oficinas moviles alquiladas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun
|  | porcentaje de aires acondicionados en condiciones optimas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | Realizar el diagnostico | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun
[11 empty] | 3 | Elaborar informe | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun
| Adquisicion, Equipamiento, mobiliario e Insumos en los tiempos acordados | Porcentaje de Equipamientos Adquiridos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Registro de adquisicion y entrega de equipamiento, mobiliarios e insumos | Direccion Administrativa | 1 | Realizar el levantamiento de necesidades | DF | bar: Cronograma Ene
|  | Porcentaje de Mobiliarios Adquiridos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | Elaborar el plan de adquisicion | bar: Cronograma Feb
[11 empty] | 3 | Implementar el plan | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
|  | Porcentaje de Insumos Adquiridos | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | Distribucion de equipamiento, mobiliario e insumos | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
[11 empty] | 5 | Elaborar registro de entrega de mobiliarios, equipos e insumos a las diferentes areas | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
[11 empty] | 6 | Analizar y procesar los requerimientos aprobados para despachar los mobiliarios, insumos, equipos a las diferentes áreas | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
| Despacho de combustible | Cantidad de galones de gasolina despachados |  | 108000 | 27000 | 27000 | 27000 | 27000 | Registro de despacho de combustible / certificacion/orden de compra | Direccion Administrativa | 1 | Determinar la necesidad de combustible | DG/DF | bar: Cronograma Ene
|  | Cantidad de galones de gasoil despachados |  | 1800000 | 450000 | 450000 | 450000 | 450000 |  |  | 2 | Despachar el combustible | DG/DF | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
|  | Cantidad de galones de gas GLP adquiridos |  | 150 | 75 |  | 75 |  | Certificacion recepcion servicio/orden de compra |  | 3 | Llevar registro de despacho de combustible | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
| Mantenimiento Correctivo y Preventivo de Vehiculos Livianos | Porcentaje de vehiculos con mantenimiento preventivo | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro de mantenimiento vehicular | Direccion Administrativa | 1 | Elaborar el plan de mantenimiento de vehiculos livianos | DG/DF/DM | bar: Cronograma Ene
|  |  | 1005 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | Implementar el plan | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
|  | Porcentaje de unidades con mantenimiento correctivo | [8 empty] | 3 | Elaborar registro de plan de mantenimiento implementado | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
| Satisfacer los requerimientos de transporte del personal de la institución | Porcentaje de requerimiento atendidos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de cumplimiento del servicio |  | 1 | Recibir requerimientos de las diferentes areas para su ejecucion | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
| Cumplimiento del PACC | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el plan anual de compras |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de ejecucion del PACC,Informe Portal Transaccional de Compras y Contrataciones | Direccion Administrativa | 1 | Elaborar el PACC | DA | bar: Cronograma Ene
[11 empty] | 2 | Implementar el PACC | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
[11 empty] | 3 | Elaborar los informes de ejecucion del PACC | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic
[11 empty] | 4 | Cierre de los Contratos de los Procesos Adjudicados. | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep; Cronograma Dic

## POA 2024 Tecnologia
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA
AÑO 2024
Eje Estratégico III: Fortalecimiento de los procesos internos.
Objetivo Estratégico III: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestion institucional, con una orientacon a resultados y estandares establecidos.
Estrategia: III. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Asegurados los Servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución | Instalacion de equipos tecnologicos | Porcentaje de equipos instalados | 90% | 100% | 0% | 0% | 25% | 75% | Informe | Direccion de Tecnologia | 1 | evaluar la necesidad del usuario | todas las direcciones | bar: Cronograma Mar
[11 empty] | 2 | configurar el equipo | bar: Cronograma Jun
[11 empty] | 3 | asignacion de equipo al usuario | bar: Cronograma Sep
[11 empty] | 4 | Registrar la asignacion al inventario
[11 empty] | 5 | instalar el equipo
| Adquisión de Servicios y Licencias Informaticas | Porcentaje de Servicios y licencias Contratados | 85% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | Informe | Direccion de Tecnologia | 1 | Solicitud de Licencias
[11 empty] | 2 | Instalación de Licencias | TIC y Administrativo | bar: Cronograma Sep
| Mantenimiento en infraestructura de redes | Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimiento | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe | Direccion de Tecnologia | 1 | Retructurar el cableado UTP Y Fibra Optica) | Tic | bar: Cronograma Jul to Cronograma Sep
[11 empty] | 2 | Despreglar Internet WIFI en todos los modulos y edificios | bar: Cronograma Ene to Cronograma Mar
[11 empty] | 3 | administrar los servidores | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
| Seguridad de la informacion | Porcentaje de informaciones protegidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe del backup | Direccion de Tecnologia | 1 | Levantamiento de la informacion a respaldar del equipo | Tic | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
[11 empty] | 2 | Realizar BACKUP base de datos y sistemas de informacion
[11 empty] | 3 | Guardar el Backup en un medio externo
Optimizados los Sistemas como soporte a los objetivos estratégicos de la institución | Automatizacion de procesos | Porcentaje de procesos automatizados | 85% | 100% | 0% | 0% | 25% | 75% | Informe | Direccion de Tecnologia | 1 | Analizar la solicitud de desarrollo de software | Operaciones, Tesoreria | bar: Cronograma Feb
[11 empty] | 2 | Realizar el levantamiento de necesidad | bar: Cronograma Feb
[11 empty] | 3 | Desarrollar y/o adquirir y/o subcontratar el servicio de desarrollo de software | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
[11 empty] | 4 | Implementar y/o dar seguimiento a la misma | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
[11 empty] | 5 | Capacitar al personal sobre manejo del software | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
[11 empty] | 6 | Dar seguimiento y mantenimiento
| Actualizacion de sistemas | Porcentaje de actualizaciones del sistema | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe | Direccion de Tecnologia | 1 | Evaluar los Sistemas a actualizarse | Tic | bar: Cronograma Feb; Cronograma May; Cronograma Ago; Cronograma Nov
[11 empty] | 2 | Se actualiza el sistema correspondiente | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
| Atencion de soporte a usuarios | Porcentaje de satisfaccion de los usarios | 95% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Resultado de encuesta e informe | Direccion de Tecnologia | 1 | Analizar la demanda del soporte | Tic
[11 empty] | 2 | Programar y brindar el soporte
[11 empty] | 3 | Realizar el reporte del soporte
[11 empty] | 4 | Aplicar la encuesta de satisfaccion | bar: Cronograma Oct

## POA 2024 Comunicacion
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA),
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIA
AÑO 2024
Eje Estratégico III: Fortalecimiento de los procesos internos.
Objetivo Estratégico III: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestion institucional, con una orientacon a resultados y estandares establecidos.
Estrategia: Imagen y posicionamiento institucional.
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Valorada positivamente la imagen institucional de la OMSA | Sintesis Periodisticas | Cantidad de sintesis periodisticas | 280 | 280 | 70 | 70 | 70 | 70 | Reporte de Sintesis | Direccion de Comunicaciones | 1 | Recopilacion de medios impresos y digitales
[11 empty] | 2 | Clasificar la noticia
[11 empty] | 3 | Elaborar indice de orden de importancia
[11 empty] | 4 | Remitir a los interesados
| Notas y ruedas de prensa | Porcentaje de informaciones institucional reproducidas en medios masivos de comunicación | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reporte de monitoreo de medios |  | 1 | Identificar el tema de interes a comunicar
[11 empty] | 2 | Elaborar la nota
[11 empty] | 3 | Remitir y/o convocar a los medios
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento de medios
[11 empty] | 5 | Elaborar reporte
| Media Tours | Porcentaje de Media Tours | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reporte de monitoreo de audiovisual |  | 1 | Determinar el tema de interes para el media tour
[11 empty] | 2 | Identificar los medios para el media tour
[11 empty] | 3 | Gestionar la participacion en los medios
[11 empty] | 4 | Realizar el media tour | Direccion General
[11 empty] | 5 | Elaborar reporte de los resultados de media tour
| Organización de eventos | Porcentaje de eventos que cumplen con los requerimientos demandados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento | Direccion de Comunicaciones | 1 | Determinar los requerimientos de logistica del evento | Unidades solicitantes
[11 empty] | 2 | Gestionar y/o organizar la logistica del evento | Direccion Administrativo
[11 empty] | 3 | Supervisar y/o montar la logistica del evento
[11 empty] | 4 | Convocar los participantes del evento
[11 empty] | 5 | Realizar el evento
[11 empty] | 6 | Elaborar reseña del evento
| Comunicación Interna | Porcentaje de informaciones que llegan a los colaboradores internos |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Plan de comunicación interna, informe de resultado de las comunicaciones internas, | Direccion de Comunicaciones | 1 | Identificar las necesidades de los colaboradores
[11 empty] | 2 | Elaborar el plan de comunicación interna
[11 empty] | 3 | Implementar el Plan
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento al plan
| Cambio de imagen | PORCENTAGE DE IMPLEMENTACION DE PLAN DE CAMBIO DE IMAGEN | 100 | 100 | 30 | 20 | 20 | 30 | Reporte de resultado de plan de cambio de imagen |  | 1 | Elaborar solicitud | Dirección financiera/ Dirección de planificación
| Responsabilidad Social | Cantidad de actividades de responsabilidad sociales | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | Reporte de la actividad de responsabilidad social | Direccion de Comunicaciones | 1 | Determinar tipo de actividad | Direccion General
[11 empty] | 2 | Organizar la logistica de la actividad
[11 empty] | 3 | Convocar los participantes de la actividad
[11 empty] | 4 | Realizar la actividad
[11 empty] | 5 | Elaborar informe de la actividad social
| Plan de Redes Sociales | Porcentaje de publicaciones en redes sociales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reporte de las redes sociales | Direccion de Comunicaciones | 1 | Determinar el contenido
[11 empty] | 2 | Elaborar el contenido
[11 empty] | 3 | Llevar el contenido a plataforma
|  | Cantidad de seguidores en redes sociales | 11.6k | 13k |  | 12k |  | 13k |  |  | 4 | Elaborar reporte de los resultados
|  | Cantidad de reproduciones |  | 5000 |  | 2500 |  | 2500