## Table 1
OFICINA METROPOLITANA DE SERVICIO DE AUTOBUSES
¡TRANSPARENTE Y EFICIENTE! Dirección General Dirección de Planificación y Desarrollo
Índice
Equipos de Trabajo 3 Presentación 5 Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 7 Identidad institucional: misión, visión, valores institucionales 8 Puntos estratégicos del servicio 9 Articulación de la planificación estratégica y la planificación operativa anual 10 Estructura Programática 11 Plan Operativo Anual (POA) Año 2023 12 Dirección De Operaciones 14 Dirección Mantenimiento 18 Dirección de Recursos Humanos 20 Dirección de Administrativa 27 Dirección Financiera 33 Dirección de Comunicación 37 Dirección de supervisión 41 Dirección de Planificación y Desarrollo 45 Dirección jurídica 53 Dirección Tecnología 56
Equipos de Trabajo
Dirección General:
José Altagracia González Sánchez, Director General
Coordinación General:
Johanny Cuevas, Directora de Planificación y Desarrollo
Elaboración y Coordinación Técnica:
Jose Angel Ortiz Beltre (Analista de Calidad en la Gestion)
Iván Gabriel Fernández Mota (Técnico Administrativo)
Directores y Sub-Directores:
Bruno Rafael García: Sub Director – General
Cipriano Bencosme, Sub-Director General
Carlos Enriquez Arias Florián, Sub-Director General
Bernardo del Carmen Alcantara, Sub-Director General
Alex Vilorio, Director Administrativo
Eduvina Estevez, Directora Financiera
Gilberto Zorrilla, Director Recursos Humanos
Wiliam A. Estevez, Director de Tecnología
Alberto Lara, Director de Operaciones
Michel Morato, Director de Mantenimiento
Francisco Cordero, Director Jurídico
Marcos N. Sánchez, Director de Supervisión General
Miguel Martínez, Director de Comunicaciones
Edición: Jose Angel Ortiz Beltre
Diseño y diagramación: Jose Angel Ortiz Beltre Iván Gabriel Fernández Mota Fecha de elaboración: agosto 2022
Presentación
El sistema está concebido para que cada mes se puedan levantar tableros de los resultados de indicadores de cada dirección. Para ello las direcciones actualizarán en el Sistema monitoreo del POA la hoja de vida de los indicadores en la primera semana luego de cerrado el mes. Este mecanismo permitirá que las direcciones y la Alta Dirección estén enterados del avance de los resultados. Al momento de los cortes trimestrales se consolidarán los tres meses anteriores al cierre y se realizarán los análisis acostumbrados por las direcciones. En ese sentido, la Dirección de Planificación estará realizando la revisión y recomendaciones de lugar. A partir de dicho insumo se elaborará el reporte analítico trimestral. Se realizarán evaluaciones dos veces al año. La primera será en el mes de julio corriente, comprendiendo los meses de enero-junio del año corriente y la segunda evaluación corresponderá al periodo julio-diciembre y se efectuará en enero del próximo año. En todos los cortes: mensuales, trimestrales y semestrales, las direcciones deben disponer las informaciones en el Sistema antes de los 15 días luego de cerrado el periodo. La fase de formulación del Plan Anual Operativo (POA) se iniciará en el mes de julio con un taller de estrategia para definir las prioridades y resultados de las direcciones de Operaciones, Mantenimiento, Recursos Humanos, Comunicaciones, Planificación, Tecnología, Financiera, Administrativa, Supervisión General, Jurídica. A partir del taller se realizará la socialización de los lineamientos aprobados por la Dirección General, en los cuales debe estar presente la plana directiva de la institución. El proceso de formulación se articulará de forma operativa mediante mesas de trabajo con cada dirección y la participación del equipo técnico del POA, así como la Dirección de Planificación. Se agotará el proceso de revisión, ajuste, socialización y aprobación del POA por parte de la Dirección General, como instancia superior en la institución. En este documento se presenta la planificación operativa anual de Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses para el año 2023, misma que fue realizada con la participación de todas las direcciones con las que cuenta la institución, con el involucramiento de las áreas operativas. En la preparación de esta planificación operativa se siguieron los lineamientos técnicos y metodológicos para la programación estratégica, para su seguimiento, evaluación y de manera muy específica, los indicadores a lograr estipulados en el plan Estratégico Institucional 2021- 2024. El objetivo de este Plan Operativo Anual es contar con un instrumento de seguimiento y evaluación del servicio que ofrecemos a la ciudadanía, enmarcado en nuestra misión y tomando en cuenta el prepuesto asignado a la institución y amparado en el procedimiento para la elaboración de la planificación anual, PRODECIMIENTO PARA LA ELABORACION DEL POA PR-PLAN-121. Es importante mencionar que, al finalizar cada trimestre, realizaremos una evaluación del cumplimiento de las metas programadas, 15 días después de finalizado cada trimestre,
además, se realizará una evaluación semestral y una evaluación anual del cumplimiento de los objetivos planificados. Para la elaboración de Plan Operativo Anual 2023 se toman en cuenta los lineamientos estratégicos de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Plan Plurianual del Estado en materia de transporte en la República Dominicana. También se toman en cuenta los lineamientos establecidos en la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. G. O. No. 10875 del 24 de febrero de 2017, la cual establece lo siguiente:
Artículo 356.- Reforma de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). A partir de seis (6) meses de la entrada en vigencia de esta ley, la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA) y la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) pasan a ser reformadas en empresas públicas o mixtas públicas-privadas prestadoras de servicios nacionales de transporte de autobuses y ferroviario, respectivamente. El Poder Ejecutivo emitirá los decretos para la transformación institucional, administrativa, técnica y operativa. Párrafo. - Los decretos No.448-97, del 21 de octubre de 1997, que crea la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), como una dependencia de la Presidencia de la República, y el No.477-05, del 11 de septiembre de 2005, que crea la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) que dieron origen a estas oficinas públicas, quedan derogados para dar paso a la constitución de las empresas públicas prestadoras de servicio de transporte terrestre indicadas en este artículo. Tomando en cuenta esta nueva normativa, para el año 2023, la institución encaminara esfuerzos con las autoridades requeridas para que la institución se maneje en base a la dicha ley y los procedimientos que se emitan.
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030
El Segundo Eje Estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 postula la construcción de: “Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial.” También se toma en cuenta el Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 3, que plantea “la igualdad de derechos y oportunidades”. Otro instrumento tomado en cuenta en la preparación del Plan Operativo Anual es el Plan Estratégico para la Transformación de la Movilidad Urbana en la República Dominicana período 2017-2022, donde se plantean un sinnúmero de estrategias que involucran de manera directa o indirecta a la OMSA. La misión de la OMSA es “brindar un servicio de transporte de calidad, eficiente y seguro a un costo asequible, comprometiéndose con la implementación de políticas de protección al medio ambiente, apoyado en el trabajo en equipo y la salud ocupacional de sus colaboradores.
En virtud de dicha Ley 63-17, el servicio de transporte de la OMSA abarca las zonas urbanas, interurbanas y rurales.
Para la elaboración de este plan operativo anual 2023, hemos tomado en cuenta las funciones generales de OMSA, ya que a través de estas es que la institución encamina los esfuerzos para que el servicio se dé sin mayores inconvenientes, estas son:
1. Planificar y organizar el servicio de transporte de su flota de autobuses. 2. Dar mantenimiento y reparación a la flota de autobuses. 3. Administrar y controlar los servicios de las rutas asignadas. 4. Reglamentar el cobro del servicio que se ofrece. 5. Adquirir y gestionar piezas y partes a la compañía suplidora de los autobuses. 6. Gestionar y adquirir combustibles y lubricantes.
Señalamos de manera específica, los ejes, indicadores y actividades en las que nos vinculamos con el INTRANT, de modo que vayamos cónsonos con la institución reguladora del transporte.
Identidad institucional: misión, visión, valores institucionales
Visión Ser la Empresa de Transporte Público colectivo preferida por los usuarios, con un servicio eficiente, eficaz, seguro y humano.
Misión Satisfacer las necesidades de movilidad de los usuarios, a través de nuestro servicio estatal de autobuses.
Valores 1- Vocación de Servicio
2- Puntualidad
3- Compromiso
4- Integridad
5- Transparencia
Puntos estratégicos del servicio
Coordinación Nivel de servicio del transporte público Tiempos de viaje en vehículos de transporte público Condiciones de infraestructura | Realización de acciones Coordinadas entre instituciones Reestructuración del sistema de transporte público por autobús. Priorización del transporte público masivo en el uso de la infraestructura vial. Mejoramiento de la infraestructura de transporte público por autobús Mejoramiento de las prácticas de manejo y |  | Formulación y ejecución de acciones administrativas y operativas conjuntas orientadas por las políticas públicas descritas en el plan estratégico. Implantación del nuevo esquema de rutas y servicios del transporte público por autobús derivados de estudios técnicos con visión de largo plazo. Implantación de carriles exclusivos para el transporte público según sea definido en los estudios técnicos correspondientes. Construcción de infraestructura para el transporte público según sea definido en los estudios técnicos correspondientes. Capacitación de conductores de autobuses mediante cursos específicos sobre prácticas
Trato a los usuarios tratamiento de los usuarios. de manejo usuarios. |  |  |  | y relación con
Mejoramiento de condiciones de integración |  | las Implantación de al menos 2 rutas cortas (menos de 10 Km en un sentido) de
Integración autobús- metro- teleférico | autobús-metro. autobús que integren con el metro
2023

## Table 2
Articulación de la planificación estratégica y la planificación operativa anual
Formulación (4 años) |  | Revisión Intermedia 2 años y medio |  | Monitoreo (semestral) Febrero y de agosto de cada año
Plan Operativo Anual (POA)
Formulación (Anual) | Seguimiento (mensual) 1-15 días después de cerrado el mes |  | Monitoreo (trimestral) 1-15 días luego de cerrado el trimestre |  | Evaluación (semestral) 1- 15 de enero y de julio de cada año
Plan Estratégico Institucional (PEI)

## Table 3
Estructura Programática
Presupuestariamente, la OMSA está conectada a la siguiente Estructura Programática:
Estructura Programática: | 0211-01-01-0004
Capítulo: | 211
Sub-capítulo: | 1
Unidad Ejecutora: | 4
Presupuesto Nuestro Plan Operativo Anual está estructurado en base al monto formulado para el Presupuesto General para el año 2023, por un monto de RD$ $2,174,026,435.00. Para el año 2023, la institución se aboca a hacer frente a una serie de desafíos, encaminados a la Eficientizacion del servicio, tomando en cuenta la demanda de la población en el incremento de las unidades, lo que trae consigo otros compromiso económicos en mantenimiento, combustible, piezas, recursos humanos, reparación de unidades. Además de la adecuación de la infraestructura física, adaptación a la nueva normativa, lo cual implica un cambio en su imagen e infografía, así como dar a conocer a la ciudadanía esa adecuación. Se requiere, además, adaptar nuestras unidades con tecnología que nos permita una mejor Eficientizacion del cobro, así como la seguridad de nuestras unidades y nuestros usuarios, dotándolas de sistema de cobro y vigilancia modernos.
Plan Operativo Anual (POA) Año 2023
Dirección De Operaciones
Meta
Pasajeros
25,226,042
Operaciones

## Table 4
OMSA POA 2023
Eje Estratégico: 1. Mejoramiento de la calidad del servicio del transporte.
Objetivo Estratégico: 1. Incrementar la cobertura, frecuencia y accesibilidad del servicio de transporte, acorde a las necesidades y demandadas e identificadas.
Estrategia: 1. Programa de Incremento de Cobertura del Servicio de Transporte.
Resultad o | Produ cto | Indicador de producto | Línea base | Meta Total | Meta por trimestr e |  |  |  | Medio de Verificaci ón | Respons able | No . | Actividades | Involu crados | Cron ogra ma | [11 empty] | Presupue sto
[5 empty] | Ene/Ma r | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Satisfech a la demanda del servicio a los usuarios | Trans porte Pasaje ros | Cantidad de pasajeros transportados | 25226042 | 25800000 | 4,934, 607.10 | 7247828.71 | 6130991.72 | 7486572.47 | programa ción de despacho, informe de monitoreo , informe de la satisfacció n, informe de resultado, cantidad de formulari os, comunica ciones | Direcció n de Operaci ones | 1 | Programar despacho de autobuses | Departa mento técnico
[11 empty] | 2 | Dar salida a las unidades
[11 empty] | 3 | Monitorear el seguimiento a los autobuses
[11 empty] | 4 | medir la satisfacción de pasajeros
[11 empty] | 5 | Monitorear diario del cumplimiento de la frecuencia establecida
|  | Cantidad de pasajeros transportados en servicios especiales | Sin Estimar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 | Monitorear cumplimiento de los servicios especiales
|  | Porcentaje de autobuses que cuentan con un sistema de abordaje para discapacitados | 20.73% | 33.68 % | 8.42% | 8.42% | 8.42% | 8.42% |  |  | 7 | Elaborar informe
|  | Cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores | 386 | 436 | 33 | 33 | 33 | 33 |  |  | 8 | Registrar diariamente la cantidad de autobuses en operación en los distintos corredores | Despac ho y control de autobus es
|  | Tiempo de espera de los autobuses | 15 minutos | 15 minut os | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos | 15 minutos |  |  | 9 | Monitoreo diario del cumplimento de la frecuencia establecida y cierres de las unidades | Departa mento técnico / la radio
|  | Porcentaje de pasajeros satisfechos | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% |  |  | 10 | realización de encuesta | Direcci on de planific ación
| Seguri dad de transp orte de Autob uses | Cantidad de autobuses que cuentan con un dispositivos de seguridad (Camaras, GPS, | 50% | 100% | 55% | 70% | 80% | 100% | Informe de inventario de los mecanism os de seguridad (Registro de la | Direccio n de Operaci ones | 1 | Realizar el inventario de los mecanismos de seguridad de los autobuses
[11 empty] | 2 | Elaborar el plan de instalacion para medidas de seguridad
|  | Cobroelectroni co, WIFI, Radio) | [6 empty] | instalacio n de los mecanism os), Informe de seguimien to |  | 3 | Gestionar la instalación de los mecanismos de segurida en los autobuses OMSA
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento al mantenimiento de los mecanismos de seguridad
Dirección Mantenimiento

## Table 5
Eje Estratégico: 2 . Sostenibilidad de la Eficiencia Operativa.
Objetivo Estratégico: 2. Asegurar la continuidad de las operaciones para el servicio del transporte, acorde a los estándares de mantenimiento y supervisión.
Estrategia: 2. Mejoramiento sostenido del mantenimiento de las unidades
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuest o
[5 empty] | Ene/Mar | Abri/Jun | Jul/Sep | Oct/Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | Ma | Jun | Jul | Ag | Sep | Oct | No | Dic
Asegurado el funcionamiento del parque vehicular | Mantenimiento preventivos del parque vehicular | Cantidad de autobuses que cumplen con el plan de mantenimi ento preventivo | 360 | 560 | 140 | 140 | 140 | 140 | Reporte de mantenimie nto preventivo | Direccion de Mantenimiento Vehicular | 1 | Elaborar el plan de mantenimiento
[11 empty] | 2 | Implementar un plan
[11 empty] | 3 | Dar seguimiento al cumplimiento del plan
[11 empty] | 4 | Elaborar reporte de mantenimiento
| Mantenimiento correctivo del parque vehicular | Porcentaje de mantenimi ento correctivo realizado en el tiempo pautado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | Direccion de Mantenimiento Vehicular | 1 | Reportar el desperfecto del vehículo | Direccion de Operaciones
[11 empty] | 2 | Realizar diagnostico
|  | Porcentaje de mantenimi ento correctivo que cumple con los requerimie ntos técnicos establecido s | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3 | Elaborar orden de servicio para el mantenimiento correctivo (taller externo), asignar a un técnico para su reparación (interno) | DA / DF / Dept. Seguridad
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento y/o revisar las reparaciones
Dirección de Recursos Humanos

## Table 6
Estrategia II: Fortalecimiento de la Gestion Humana
Resultado | Producto | Indicador de Producto | Line a Base | Meta Total | METAS POR TRIMESTRE |  |  |  | Medio de Verificación | Responsab le | No . | Actividades | Involucrado s | Cronograma | [11 empty] | Presupues to
[5 empty] | Ene- Mar | Abr -Jun | Jul- Sep | Oct Dic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Mejorado el desempeño de los Colaborador es en el ejercicio de sus funciones | Capacitació n al Personal | Porcentaje de Colaboradore s capacitados | 90% | 95% | 20% | 20% | 25% | 30% | Diagnóstico de Necesidades, Plan y Programa de Capacitación , Cursos y Talleres, Informe Evaluación de los resultados de Capacitación , Listado de Asistencia | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Detectar las necesidades de Capacitación
|  | Porcentaje de Colaboradore s satisfecho con la Capacitación | 85% | 90% | 25% | 20% | 25% | 20% |  |  | 2 | Diseñar Plan de Capacitación basado en el desarrollo de competencias según necesidades detectadas
|  | Porcentaje de Capacitacion es que se le mide su impacto en el trabajo | N-D | 100% de las que posee n 24hrs . o más | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  | 3 | Ejecutar y Desarrollar del Plan de Capacitación
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento al Plan de Capacitación
[11 empty] | 5 | Elaborar informe de Resultados del Plan de Capacitación
| Reclutamien to y Selección de Personal | Porcentaje de Personal reclutado acorde al perfil | 80% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Solicitud Perfiles de puestos requeridos, Plan de Reclutamien | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Publicar Vacante
[11 empty] | 2 | Depurar y seleccionar Curriculum Vitae
[9 empty] | to [Necesidade s, puesto y competencia s], Relación de convocatoria s a reclutar, Informe Candidatos Elegibles y Reprobados. |  | 3 | Aplicar Evaluaciones Psicológicas y Técnicas
[11 empty] | 4 | Realizar entrevista de Evaluación
[11 empty] | 5 | Seleccionar Candidatos
[11 empty] | 6 | Proponer o sugerir Designación (candidatos elegibles)
[11 empty] | 7 | Realizar Inducción de Personal
[11 empty] | 8 | Elaborar informe de Reclutamient o y Selección
| Evaluación del Desempeño | Porcentaje de Colaboradore s evaluados | 90% | 100% |  |  |  | 100 % | Relación de Acuerdos, Evaluación del Desempeño, Informe revisión cumplimient o de las metas, Relación Personal evaluado | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Elaborar Acuerdos del Desempeño
[11 empty] | 2 | Aplicar las evaluaciones del Desempeño por Resultados y Competencia, Según Reglamento No. 525-09
[11 empty] | 3 | Elaborar informe de las Evaluaciones del Desempaño
| Desarrollo Servidores de Carrera | Cantidad de servidores incorporados a la Carrera | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Solicitud apertura Concursos al Órgano Rector, MAP, Fase del Concurso, Cierre de Concursos (Selección Candidato) | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Detectar necesidades Plaza Vacantes para apertura Concursos.
[11 empty] | 2 | Abrir y dar seguimiento a los Concursos
[11 empty] | 3 | Elaborar informe de resultados del Concurso
| Seguridad y Salud Ocupacional | Porcentaje de implementaci ón del Plan | 10% | 100% | 20% | 50% | 15% | 15% | Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, Informe levantamient o y Auditorías de Riesgos, Reportes e informes Acciones de Prevención y Mejoras, Informe y Minuta Comité Mixto de Seguridad y Salud en el Trabajo "SISTAP" | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Diseñar e implementar Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
[11 empty] | 2 | Detectar las condiciones insegura en el Ambiente Laboral
[11 empty] | 3 | Elaborar acciones de Mejora de Seguridad y Salud en el Trabajo
[11 empty] | 4 | Elaborar informe de resultados del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.
| Beneficios al Personal | Porcentaje de | 98% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | No Objeción del Órgano | Dirección de | 1 | Revisar Plan de Beneficios | Dirección Financiera
|  | Colaboradore s que reciben Plan de Beneficios | [6 empty] | Rector "MAP", Libramiento s de Pagos | Recursos Humanos | 2 | Revisar el impacto económico del Plan de Beneficios
[11 empty] | 3 | Ejecutar y Aplicar las Remuneracio nes y Beneficios o Incentivos en tiempo oportuno, y en base a Resoluciones de los órganos Rectores | Dirección Financiera / Dirección Administrati va
[11 empty] | 4 | Elaborar informe de resultados Plan de Beneficios en tiempo oportuno | Dirección Financiera / Dirección Administrati va
| Registro y Control del Personal | Nivel de Absentismo | 30% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | Reporte de biométrico, Expediente de Personal, Informe de Rotación | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Inventariar del Sistema de Registro y Control
[11 empty] | 2 | Definir e implementar la Estrategia para la reducción del Absentismo Laboral
|  | Índice de Rotación | 15% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |  |  | 3 | Definir e implementar la estrategia para la reducción de
Rotación Laboral
[11 empty] | 4 | Elaborar Plan para la actualización y digitalización de Registro y Control de Personal
[11 empty] | 5 | Dar seguimiento al Plan de Actualización de Registro y Control de Personal
[11 empty] | 6 | Actualizar expediente de Personal
[11 empty] | 7 | Elaborar informe | bar: Cronograma Sep
| Personal Carnetizado y Uniformado | Porcentaje de Colaboradore s uniformados | 90% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | Registro entrega de Uniformes y Carnet | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Realizar inventario de empleados con Uniforme y Carnet
|  | Porcentaje de Colaboradore s carnetizados | 90% | 100% | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |  |  | 2 | Carnetizar y uniformar a los Colaboradore s
[11 empty] | 3 | Dar seguimiento al Personal carnetizado y uniformado
Eficientizado s los procesos Administrativ os de RRHH | Digitalizaci ón de expedientes de personal | Porcentaje de digitalización de los expedientes de los colaboradores | 11% | 80% | 20% | 20% | 20% | 20% | Registro de expedientes de Colaborador es digitalizados | Dirección de Recursos Humanos | 1 | Dar seguimiento al sistema de Archivo digitalizado | Dirección de Tecnología
Dirección de Administrativa

## Table 7
Eje Estratégico III: Fortalecimiento de los procesos internos.
Objetivo Estratégico III: Asegurar la eficiencia, eficacia y calidad de la gestion institucional, con una orientación a resultados y estándares establecidos.
Estrategia: Eficientizacion de la gestion administrativa y financiera.
Resultad o | Producto | Indicador de producto | Lin ea bas e | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Respons able | N o. | Actividades | Involucra dos | Cronograma | [11 empty] | Presup uesto
[5 empty] | Ene/M ar | Abri/J un | Jul/Se p | Oct/Di c | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Realizar el | bar: Cronograma Ene to Cronograma Feb
[11 empty] | 1 | levantamiento de áreas | bar: Cronograma Ene to Cronograma Feb
físicas | bar: Cronograma Ene to Cronograma Feb
Realizar el | bar: Cronograma Ene; Cronograma Abr
diagnostico | bar: Cronograma Ene; Cronograma Abr
Satisfecho los requerimi | [10 empty] | 2 | situación de las áreas físicas | bar: Cronograma Ene; Cronograma Abr
ento de las unidades funcionale s para la realizació n del trabajo | rehabilitación de áreas físicas | Porcentaje de áreas físicas rehabilitad as | 100 % | 100% de las aprobad as | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de ejecución de áreas rehabilitadas | D/A | 3 | Elaborar el plan de rehabilitación | DA/DF | bar: Cronograma Ene
Iniciar el proceso de rehabilitación interno y/o de
[11 empty] | 4 | compras del servicio de
rehabilitación
en base a los
umbrales de
compra

## Table 8
[8 empty] | 5 | Realizar la rehabilitación y/o supervisar la rehabilitación de las areas
[8 empty] | 6 | Elaborar el informe resultado final
Realizar
[8 empty] | 1 | levantamiento del área a
construir
Realizar la
Satisfecho los requerimi ento de las unidades funcionale | Construcción de áreas | No. de areas nuevas construidas | 100 % | 1 | 1 | Registro/certific ación de recepción de Obra | D/A | 2 | solicitud de requerimiento | DG/DPD/ DF
[8 empty] | 3 | Realizar la licitación
[8 empty] | 4 | Plan de seguimiento al proceso de construcción
[8 empty] | 5 | Recepcionar la Obra
Cantidad de módulos equipados para el dispendio de combustibl e
s para la | [8 empty] | Realizar
realizació n del | [7 empty] | 1 | levantamiento de necesidades
trabajo | [8 empty] | de módulos
| Equipamiento de módulos para el dispendio de combustible |  | 100 % | 2 | 2 | Registro/certific ación de recepción de Obra | D/A |  |  | DG/DF
[8 empty] | 2 | Realizar la solicitud de requerimiento
[8 empty] | 3 | Realizar la licitación
Dar
[8 empty] | 4 | seguimiento al proceso de
construcción

## Table 9
[11 empty] | 5 | Recepcionar la Obra
Satisfecho los requerimi ento de las unidades funcionale s para la realizació n del trabajo | Limpieza y reforzamiento de espacios | Porcentaje de espacios funcionales mejorados que cuentan con las condicione s requeridas | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro del plan de limpieza y reforzamiento (listado de cotejos de la supervisión, plan de limpieza y reforzamiento, fotos) | D/A | 1 | Elaborar el plan de limpieza y reforzamiento | Todas las Direccion es
[11 empty] | 2 | Implementar el plan | DF
|  | Porcentaje de área fumigadas | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% en el PACC está solo en dos trimest res | 100% |  |  | 3 | Supervisar la implementació n del plan
[11 empty] | 4 | Registrar los resultados de la implementació n del plan
Satisfecho los requerimi ento de las unidades funcionale s para la realizació n del trabajo | Adquisición, Equipamiento , mobiliario e Insumos en los tiempos acordados | Porcentaje de Equipamie ntos Adquiridos | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro de adquisición y entrega de equipamiento, mobiliarios e insumos | D/A | 1 | Realizar el levantamiento de necesidades | DF
|  | Porcentaje de Mobiliarios Adquiridos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | Elaborar el plan de adquisición
[11 empty] | 3 | Implementar el plan
|  | Porcentaje de Insumos Adquiridos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | distribución de equipamiento, mobiliario e insumos
[11 empty] | 5 | Elaborar registro de entrega
Satisfecho los requerimi ento de las unidades funcionale s para la realizació n del trabajo | Despacho de combustible | Cantidad de galones de gasolina despachado s |  | 100,000. 00 | 25,000. 00 | 25,000. 00 | 25,000. 00 | 25,000. 00 | Registro de despacho de combustible / certificación de orden de compra | D/A | 1 | Determinar la necesidad de combustible | DG/DF
|  | Cantidad de galones de gasoil despachado s |  | 3,600,00 0.00 | 900,000 .00 | 900,000 .00 | 900,000 .00 | 900,000 .00 |  |  | 2 | Despachar el combustible | DG/DF
|  | Cantidad de galones de gas GLP adquiridos |  | 23,000.0 0 |  |  |  | 23,000. 00 |  |  | 3 | Llevar registro de despacho de combustible
Satisfecho los requerimi ento de las unidades funcionale s para la realizació n del trabajo | Mantenimient o Correctivo y Preventivo de vehículos Livianos | Porcentaje de vehículos con mantenimi ento preventivo | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro de mantenimiento vehicular | D/A | 1 | Elaborar el plan de mantenimiento de vehículos livianos | DG/DF/D M
|  | Porcentaje de unidades con mantenimi ento correctivo | [8 empty] | 2 | Elaborar registro de plan de mantenimiento implementado
Satisfecho los requerimi ento de las unidades funcionale s para la realizació | Servicios de alquiler y acondicionam iento | Cantidad de Plantas eléctricas con mantenimi ento preventivo | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro/certific ación de recepción de Obra o contratos de alquileres (Fotos). | D/A | 1 | Elaborar plan de mantenimiento de las plantas eléctricas | DG/DF
[11 empty] | 2 | Realizar proceso de compras para contratación del servicio
n del trabajo | [10 empty] | 3 | Implementar el plan de mantenimiento plantas eléctricas
Satisfecho los requerimi ento de las unidades funcionale s para la realizació n del trabajo |  | Cantidad de plantas eléctricas alquiladas | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Registro/certific ación de recepción de Obra o contratos de alquileres (Fotos). | D/A | 1 | Implementar el plan alquileres y acondicionami entos
|  | Cantidad de baños y oficinas móviles alquiladas | [8 empty] | 2 | Implementar el plan
|  | porcentaje de aires acondicion ados en condicione s optimas | [8 empty] | 3 | Realizar el diagnostico
[11 empty] | 4 | Elaborar informe
Satisfecho los requerimi ento de las unidades funcionale s para la realizació n del trabajo | Cumplimient o del PACC | Porcentaje de cumplimie nto | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de ejecución del PACC | D/A | 1 | Elaborar el PACC | DA
[11 empty] | 2 | Implementar el PACC
[11 empty] | 3 | Elaborar los informes de ejecución del PACC
Dirección Financiera

## Table 10
Estrategia |  | Eficientizacion de la gestión administrativa y financiera
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuesto
[10 empty] | Ene | Feb | Ma | Abr | Ma | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Conciliancion Bancaria | Cantidad de conciliaciones | 12 | 12 | Reporte de conciliacion bancaria | Direccion Financiera | 1 | Registro y Verifiacion de los depositos | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 2 | Conciliar los depositos con la remision del banco | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 3 | Elaborar el informe de conciliacion | [13 empty] | N/A
Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Preparacion de Estados Financieros | Cantidad de Estados elaborados | 12 | 12 | Informe y Reportes del sistema (SIGEF) | Direccion Financiera | 1 | Generar reporte del Sistema | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 2 | Verificar la ejecucion del gasto | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 3 | Recopilacion de informacion | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 4 | Preparacion de Estados Financieros
|  | Cantidad de informes cortes semestral | 2 | 2 |  |  | 5 | Corte Semestral | [13 empty] | N/A
| Elaboracion de Informes | Cantidad de informes | 12 | 12 |  | Direccion Financiera | 1 | Recopilacion de informacion
|  | eleborado interno |  |  | Informe y Reportes del sistema (SIGEF) |  | 2 | Verificar la ejecucion del gasto
[7 empty] | 3 | Elaborar y remitir informe
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Control de Efectivo | Cantidad de efectivo recaudado. | 100% | 100% | Informe de Disponibilidad Diaria | Direccion Financiera | 1 | Recoleccion de valijas en los diferentes modulos. | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 2 | Depositos de la recaudaciones | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 3 | Registros y verificacion de los depositos
[7 empty] | 4 | Elaborar el informe | [13 empty] | N/A
| Pago a proveedores | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de pago a proveedores | 60 dias o menos, (100%) | 60 dias o menos, (100%) | Registro de libramientos a proveedores | Direccion Financiera | 1 | Preparacion del expediente | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 2 | Verificacion de los expedientes | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 3 | Solicitud de pago | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 4 | Elaboracion de orden de pago (Libramiento) | [13 empty] | N/A
Eficientizada la Ejecución del Gasto y la Inversion | Control de la existencia de activos | Cantidad de invetario de activos | 2 | 2 | Informe de inventario | Direccion Financiera | 1 | Monitoreos del sistema de inventario y registro | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 2 | Realizar inventario de los activos fijos (equipos, moviliarios, bienes buebles y planta fisica | [13 empty] | 2.3.1.1.01
|  | Porcentaje de registro de inventario | 100% | 100% |  |  | 1 | inventario de piezas y heramientas de los almacenes. | [13 empty] | 2.3.1.1.01
[7 empty] | 2 | inventario en el almacen de suministro. | [13 empty] | 2.3.1.1.01
[7 empty] | 3 | proceso de descargo de autobuses, vehiculos livianos, moviliarios y equipos | [13 empty] | 2.3.1.1.01
| Porcentaje de ejecucion del presupuesto | Catindad de anteproyecto Formulacion | 1 | 1 | Reporte de ejecucion presupuestaria | Direccion Financiera | 1 | Formulacion y registro del anteproyecto de presupuesto | [13 empty] | N/A
|  | Porcentaje de ejecucion del presupuesto | 100% | 100% | Reporte de ejecucion presupuestaria | Direccion Financiera | 2 | Programacion y modificación, de la gestión presupuestaria | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 3 | Ejecucion, Monitoreo y seguimiento a la ejecución presupuestaria del gasto Instituciónal | [13 empty] | N/A
Dirección de Comunicación

## Table 11
Estrategia IV: Imagen y posicionamiento institucional.
Resultado | Producto | Indicador de producto | Line a base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsable | No . | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Presupuest o
[5 empty] | Ene/Ma r | Abri/Ju n | Jul/Se p | Oct/Di c | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Recopilacion
[11 empty] | 1 | de medios impresos y
digitales
| Sintesis Periodisticas | Cantidad de sintesis periodisticas | 280 | 280 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | Reporte de Sintesis |  | 2 | Clasificar la noticia
[11 empty] | 3 | Elaborar indice de orden de
importancia
[11 empty] | 4 | Remitir a los
interesados
Identificar el
Valorada positivamen te la imagen institucional de la OMSA | Notas y ruedas de prensa | Porcentaje de informaciones institucional reproducidas en medios masivos de comunicación | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de monitoreo de medios | Direccion de Comunicacion es | 1 | tema de interes a comunicar
[11 empty] | 2 | Elaborar la nota
[11 empty] | 3 | Remitir y/o convocar a los medios
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento
de medios
[11 empty] | 5 | Elaborar
reporte
Determinar
| Media Tours | Porcentaje de Media Tours | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de monitoreo de audiovisual |  | 1 | el tema de interes para el media tour
[11 empty] | 2 | Identificar los medios para el media
tour
[11 empty] | 3 | Gestionar la participacion en los medios
[11 empty] | 4 | Realizar el media tour | Direccion General
[11 empty] | 5 | Elaborar reporte de los resultados de media tour
| Organización de eventos | Porcentaje de eventos que cumplen con los requerimiento s demandados | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Comunicación de Solicitud, Reporte de evidencia del evento | Direccion de Comunicacion es | 1 | Determinar los requerimient os de logistica del evento | Unidades solicitantes
[11 empty] | 2 | Gestionar y/o organizar la logistica del evento | Direccion Administrati vo
[11 empty] | 3 | Supervisar y/o montar la logistica del evento
[11 empty] | 4 | Convocar los participantes del evento
[11 empty] | 5 | Realizar el evento
[11 empty] | 6 | Elaborar reseña del evento
| Comunicación Interna | Porcentaje de informaciones que llegan a los colaboradores internos |  | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Plan de comunicación interna, informe de resultado de las comunicacion es internas, | Direccion de Comunicacion es | 1 | Identificar las necesidades de los colaboradore s
[11 empty] | 2 | Elaborar el plan de comunicació n interna
[11 empty] | 3 | Implementar el Plan
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento al plan
[11 empty] | 5 | Medir la valoracion de los colaboradore s de la imagen institucional (Encuesta clima laboral | Dirección de Recursos Humanos
| Responsabilid ad Social | Cantidad de actividades de responsabilid ad sociales | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Reporte de la actividad de responsabilida d social | Direccion de Comunicacion es | 1 | Determinar tipo de actividad | Direccion General
[11 empty] | 2 | Organizar la logistica de la actividad
[11 empty] | 3 | Convocar los participantes de la actividad
[11 empty] | 4 | Realizar la actividad
[11 empty] | 5 | Elaborar informe de la actividad social
| Plan de Redes Sociales | Porcentaje de publicaciones en redes sociales | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Reporte de las redes sociales | Direccion de Comunicacion es | 1 | Determinar el contenido
[11 empty] | 2 | Elaborar el contenido
[11 empty] | 3 | Llevar el contenido a plataforma
|  | Cantidad de seguidores en redes sociales | 35k | 45k |  | 5k |  | 5k |  |  | 4 | Elaborar reporte de los resultados
|  | Cantidad de reproduccione s |  | 1000 |  | 5000 |  | 5000
Dirección de supervisión

## Table 12
Estrategia: 1. Fortalecimiento de la Supervisión
Resultado | Producto | Indicador de producto | Line a base | Met a Tot al | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificaci ón | Responsa ble | No . | Actividades | Involucrad os | Cronograma | [11 empty] | Presupu esto
[5 empty] | Ene/M ar | Abri/J un | Jul/Se p | Oct/D ic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Realización
de
operativos
[11 empty] | 1 | para
detección de
licencias
[12 empty] | vencidas. | Dir Oper- /
| supervisión | Porcentaje | [9 empty] | Inspección | Dir. Mant.
| al personal | de | [9 empty] | uso de | V.
Asegurada el cumplimento de las responsabilida des asignadas al personal de transportación | de transportaci ón (Vestiment a, licencia) | cumplimien to del plan de supervisión . | 100 % | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de supervisió n | Dirección de supervisió n | 2 | vestimenta adecuada y equipo de seguridad en operaciones y talleres
[11 empty] | 3 | Socializació n con personal de supervisión | Supervisio n
sobre tareas
asignadas
| inspección | Cantidad | [9 empty] | Jornada de inspección de frecuencia de unidades
| (Arqueos, | de
| Estado físico de | supervision es | 48 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 1 |  | Dir. Oper.
| autobuses, | realizadas
| Higiene, | al
| caja y | cumplimien | [9 empty] | por
| pasímetros, | to de la | [9 empty] | despacho.
| Operacione | frecuencia
| s de los | de
| Autobuses) | despacho
de
autobuses
Cantidad
de
|  | supervision | [9 empty] | Jornada de
|  | es | [9 empty] | inspección
|  | realizadas al | 48 | 48 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  | 2 | de frecuencia
|  | cumplimien | [9 empty] | de unidades
|  | to de la ruta | [9 empty] | en ruta.
de
autobuses
|  | Cantidad | [9 empty] | Inspeccion diaria de higieniacion la unidades.
de
supervision
|  | es a las | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 | 365 |  |  | 3
condiciones
de los
autobuses
Jornada de
|  | Cantidad | [9 empty] | inspección
|  | de | [9 empty] | del estado
|  | inspeccione | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 4 | físico y
|  | s de estados | [9 empty] | funcionamie
|  | físico | [9 empty] | nto de las
unidades.
|  | Cantidad | [9 empty] | Monitoreo y análisis diarios de las operaciones de los autobuses.
de
supervision
|  | es a las | 365 | 365 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  | 5
operaciones
de los
autobuses
|  | Cantidad de arqueos | 400 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  | 6 | Realización de operativos de arqueos y seguimientos a casos.
|  | Cantidad de levantamie nto de cajas y pasímetros | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 7 | Realización de operativos de cajas y pasímetros.
Dirección de Planificación y Desarrollo

## Table 13
Estrategia: 1. Normalización y gestión de la calidad institucional
Resulta do | Producto | Indicador de producto | Linea base | Met a Tot al | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsa ble | No. | Actividade s | Involucra dos | Cronograma | [11 empty] | Presupue sto
[5 empty] | Ene/M ar | Abri/J un | Jul/Se p | Oct/D ic | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estandarizada la gestión institucional | Implementac ión de los procesos | Porcentaje de procesos implementado s | 100% | 100 % |  | 100% |  |  | Manual de políticas y procedimiento s, resolución aprobadas, Informe sobre cantidad de procesos documentados, Informe de auditoría, comunicación, Fotos, Listado de asistencia, Informe del Mapa de procesos, (Especificacio nes) | Dirección de planificaci ón y desarrollo | 1 | Realizar análisis de alineamient o entre el PEI, POA y los procesos de gestion. | Todas las direcciones
|  | Porcentaje de procesos auditados | 100% | 100 % |  | 100% |  | 100% |  |  | 2 | Actualizar mapa de proceso | Todas las direcciones
[11 empty] | 3 | Documenta r y validar los procesos | Todas las direcciones
[11 empty] | 4 | Implement ar los procesos | Todas las direcciones
[11 empty] | 5 | Realizar auditorías de los procesos en todas las áreas | Todas las direcciones
[11 empty] | 6 | Dar seguimient o a las mejoras recomenda das | Todas las direcciones
[11 empty] | 7 | Realizar informes de auditorías y socializació n con las áreas
| Aplicación de encuesta de satisfacción al usuario de transporte OMSA | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de entrega de los resultados de la encuesta | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de satisfacción ciudadana |  | 1 | Coordinar la logística para realización de encuestas
[11 empty] | 2 | Capacitar a los encuestado res
[11 empty] | 3 | Realizar la encuesta
[11 empty] | 4 | Procesar y analizar la informació n
[11 empty] | 5 | Elaborar informe de las encuestas
| Aplicación de Etiquetado autobuses OMSA | Porcentaje de cumplimiento de etiquetado | 100% | 100 % |  | 100% |  | 100% | Informe de finalización y cumplimiento de etiquetado de autobuses |  | 1 | Coordinar la logística de etiquetado
[11 empty] | 2 | levantar la informació n de autobuses a etiquetar
[11 empty] | 3 | realizar etiquetado
[11 empty] | 4 | elaborar informe de etiquetado
| Informe semestral 2023 | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de entrega del Informe Semestral 2023 | 100% | 100 % |  | 100% |  |  | Informe semestral de la institución 2023 |  | 1 | Levantar y copilar las informacio nes del informe semestral
[11 empty] | 2 | Validar las informacio nes
[11 empty] | 3 | Elaborar informe
[11 empty] | 4 | Remitir informe
| Elaboración del POA 2024 | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de elaboración POA 2024 | 100% | 100 % |  | 100% |  |  | Informe del POA 2024 |  | 1 | Elaborar la agenda para la elaboración del POA 2024
[11 empty] | 2 | Preparar la logística para la elaboración del POA 2024
[11 empty] | 3 | Elaborar el POA 2024
[11 empty] | 4 | Elaborar el documento del POA 2024
[11 empty] | 5 | Socializar el POA 2024
| Monitoreo y evaluación POA 2023 | Porcentaje de las acciones planificadas con seguimiento | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | informe de monitoreo POA 2023 |  | 1 | Elaborar la programaci ón para el monitoreo y evaluación
|  | Porcentaje de recomendacio nes con seguimiento | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2 | Socializar la programaci ón con los encargados de unidades
[11 empty] | 3 | Realizar el monitoreo de evaluación
[11 empty] | 4 | Elaborar el informe de monitoreo y evaluación
[11 empty] | 5 | Socializar los resultados del informe de evaluación
[11 empty] | 6 | Dar seguimient o a los resultados del informe
| Memoria Anual institucional 2023 | Porcentaje de cumplimiento del tiempo de entrega de la memoria anual | 100% | 100 % |  |  |  | 100% | Informe de la memoria Anual Institucional 2023 |  | 1 | Levantar y copilar las informacio nes de la memoria
[11 empty] | 2 | Validar las informacio nes
[11 empty] | 3 | Elaborar la memoria
[11 empty] | 4 | Remitir la memoria anual
Identificado el personal con la cultura institucional | Modelaje de los valores institucional es | Porcentaje de seguimiento al plan para el modelaje de valores |  | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe de evaluación del Plan |  | 1 | Elaborar el plan para favorecer el modelaje de los valores
[11 empty] | 2 | Dar seguimient o al plan
[11 empty] | 3 | Elaborar el informe de resultado
| sensibilizaci ón de los elementos simbólicos de la cultura (Historia insitucional, imagen logotipica y cromática) | Porcentaje de empleados que conocen la imagen simbólica |  | 100 % |  | 100% |  |  | Informe de evaluación del conocimiento de los elementos simbólicos de la cultura, Resultado de la encuesta de los conocimientos simbólicos de la cultura |  | 1 | Elaborar el plan para dar a conocer los elementos simbólicos de la cultura
[11 empty] | 2 | Preparar la logística | Todas las direcciones
[11 empty] | 3 | Implement ar el plan | Todas las direcciones
[11 empty] | 4 | elaborar informe del plan | Todas las direcciones
Satisfecho los requerimientos de los órganos rectores del estado | Reporte de cumplimient o a los indicadores de Gobierno | Porcentaje de cumplimiento indicador de NOBACI | 58.11 % | 85% | 65% | 75% | 80% | 85% | Capture de pantalla |  | 1 | Recopilar informació n | Todas las direcciones
|  | Porcentaje de cumplimiento indicador de SISMAP | 91.87 % | 93% | 91% | 92% | 93% | 93% |  |  | 2 | Validar y reportar las informació n
[11 empty] | 3 | Cargar informacio nes
[11 empty] | 4 | Dar seguimient o
Dirección jurídica

## Table 14
Estrategia 1. Normalización y gestión de la calidad institucional
Resultado | Producto | Indicador de producto | Linea base | Meta Total | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificación | Responsabl e | No . | Actividades | Involucrad os | Cronograma | [11 empty] | Presupuest o
[5 empty] | En/Ma r | Abr/Ju n | Jul/Se p | Oct/Di c | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Estandariza da la gestión institucional | Elaboració n de Document os Legales | Porcentaje de documentos que cumplen con las normas establecidas | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Documento legal elaborado | Dirección jurídica | 1 | Identificar la necesidad para la elaboración del documento legal correspondien te | Todas las unidades
[11 empty] | 2 | Elaborar el documento legal
[11 empty] | 3 | Analizar su consistencia con las normativas existentes
|  | Porcentaje de documentos elaborados en el tiempo establecido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 4 | Notarizar el documento en caso de que aplique
[11 empty] | 5 | Emitir el documento
[11 empty] | 6 | Registrar el documento
| Manejo de Litigios | Porcentaje de casos que se instrumentaro n acorde a los requerimient os legales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Expediente de casos | Dirección jurídica | 1 | Recibir y/o enviar la notificación del caso
[11 empty] | 2 | Preparar el expediente del caso
[11 empty] | 3 | Asignar el caso al abogado correspondien te
[11 empty] | 4 | Dar seguimiento a la evolución del caso
[11 empty] | 5 | Archivar la documentació n del cierre del caso
| asesoría y/o opiniones legales | Porcentaje de opiniones que se emiten acorde a las normativas legales | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | emisión escrita de las opiniones | Dirección jurídica | 1 | Recepción y análisis de la solicitud de asesoría o opinión
[11 empty] | 2 | Remisión de la opinión legal
[11 empty] | 3 | Archivar los documentos
| Manejo de casos de accidentes | Porcentaje de casos que cumplen con el protocolo de manejo establecido | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Comunicació n al seguro, Acta policial, Formulario de reporte | Dirección jurídica | 1 | Elaborar reporte de accidentes
[11 empty] | 2 | Remitir el reporte a la DIGESETT
[11 empty] | 3 | Tramitar al seguro el acta policial
Dirección Tecnología

## Table 15
Estrategia: III. Mejoramiento de la infraestructura tecnológica
Resultad o | Producto | Indicador de producto | Line a base | Met a | Meta por trimestre |  |  |  | Medio de Verificació n | Responsabl e | No . | Actividades | Involucrado s | Cronograma | [11 empty] | Presupuest o
[5 empty] | Ene/Ma r | Abri/Ju n | Jul/Se p | Oct/Di c | [5 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
Asegurados los Servicios tecnológicos redundantes como soporte al desempeño de la institución | Instalación de equipos tecnológicos | Porcentaje de equipos instalados | 90% | 100 % | 0% | 0% | 25% | 75% | Informe | Direccion de Tecnologia | 1 | evaluar la necesidad del usuario | todas las direcciones | bar: Cronograma Mar
[11 empty] | 2 | configurar el equipo | bar: Cronograma Jun
[11 empty] | 3 | asignacion de equipo al usuario | bar: Cronograma Sep
[11 empty] | 4 | Registrar la asignacion al inventario
[11 empty] | 5 | instalar el quipo
| Adquisición de Servicios y Licencias Informaticas | Porcentaje de Servicios y licencias Contratados | 85% | 100 % | 0% | 0% | 50% | 50% | Informe | Dirección de Tecnología | 1 | compra de licencias | TIC y RRHH | bar: Cronograma Sep
| Mantenimient o en infraestructura de redes | Porcentaje de cumplimiento al plan de mantenimient o | 85% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe | Dirección de Tecnología | 1 | Retructurar el cableado UTP Y Fibra Optica) | Tic | bar: Cronograma Jul to Cronograma Sep
[11 empty] | 2 | Despreglar Internet WIFI en todos los modulos y edificios | bar: Cronograma Ene to Cronograma Mar
[11 empty] | 3 | administrar los servidores | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
| Seguridad de la informacion | Porcentaje de informacione s protegidas | 100% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe del Backup | Dirección de Tecnología | 1 | Levantamient o de la información a respaldar del equipo | Tic | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
[11 empty] | 2 | Realizar BACKUP base de datos y sistemas de información
[11 empty] | 3 | Guardar el Backup en un medio externo
Optimizados los Sistemas como soporte a los | Automatizació n de procesos | Porcentaje de procesos automatizado s | 100% | 100 % | 0% | 0% | 25% | 75% | Informe | Dirección de Tecnología | 1 | Analizar la solicitud de desarrollo de software | Operaciones, Tesorería | bar: Cronograma Feb
[11 empty] | 2 | Realizar el levantamiento de necesidad | bar: Cronograma Feb
[11 empty] | 3 | Desarrollar y/o adquirir y/o subcontratar el servicio de desarrollo de software | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
[11 empty] | 4 | Implementar y/o dar seguimiento a la misma | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
[11 empty] | 5 | Capacitar al personal sobre manejo del software | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
[11 empty] | 6 | Dar seguimiento y mantenimient o
| Actualizacion de sistemas | Porcentaje de actualizacion es del sistema | 90% | 100 % | 100% | 100% | 100% | 100% | Informe | Direccion de Tecnologia | 1 | Evaluar los Sistemas a actualizarse | Tic | bar: Cronograma Feb; Cronograma May; Cronograma Ago; Cronograma Nov
[11 empty] | 2 | Se actualiza el sistema correspondient e | bar: Cronograma Mar; Cronograma Jun; Cronograma Sep
| Atencion de soporte a usuarios | Porcentaje de satisfaccion de los usarios | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | Resultado de encuesta e informe | Direccion de Tecnologia | 1 | Analizar la demanda del soporte | Tic
[11 empty] | 2 | Programar y brindar el soporte
[11 empty] | 3 | Realizar el reporte del soporte
[11 empty] | 4 | Aplicar la encuesta de satisfacción | bar: Cronograma Oct